|  | Приложение к Концепции распространения итогов Всероссийской переписи населения 2010 года |
| --- | --- |

План распространение итогов

Всероссийской переписи населения 2010 года

| Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- |
| 2011 год |
| Предварительные итоги |
| Рассмотрение предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года на заседании рабочей группы по официальному опубликованию итогов Всероссийской переписи населения 2010 года (далее рабочая группа) Доклад «О предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года»: - представление доклада в Комиссию Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года (далее Комиссия) - размещение доклада на официальном сайте Росстата; - публикация в «Российской газете»; - брошюра c итогами переписи населения | до 5 марта март апрель май июль |
| Подготовка материалов о предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года для проведения мероприятия, посвященного 200-летию российской статистики: - буклет с итогами переписи населения на русском и английском языках; - тематический фильм | июнь |
| Информационное сопровождение и популяризация итогов Всероссийской переписи населения 2010 года: - направление в федеральные и региональные средства массовой информации информационных материалов о предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года (пресс-релизы, пресс-киты и др. материалы); - организация и проведение викторины на тему Всероссийской переписи населения 2010 года; - популяризация итогов Всероссийской переписи населения в блогосфере; - тематические программы на федеральном и региональном радио | май-октябрь май-декабрь -«- май-декабрь |
| Окончательные итоги |
| Доклад «Об основных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года»: - подготовка проекта доклада и рассмотрение его на заседании рабочей группы; - представление доклада в Комиссию; - размещение доклада на официальном сайте Росстата; - публикация в «Российской газете» | до 22 ноября декабрь декабрь декабрь 2011г. - январь 2012г. |
| 2012 год |
| - буклеты с данными из доклада | февраль |
| Доклад «Об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года» (второй этап подведения итогов): - подготовка проекта доклада и рассмотрение его на заседании рабочей группы; - представление доклада в Комиссию; - размещение доклада на официальном сайте Росстата; - публикация в «Российской газете» | апрель май май июнь |
| Доклад «Об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года» (третий этап подведения итогов): - подготовка проекта доклада и рассмотрение его на заседании рабочей группы; - представление доклада в Комиссию; - размещение доклада на официальном сайте Росстата; - публикация в «Российской газете» | октябрь ноябрь ноябрь декабрь |
| Рассмотрение макетов сборников официального издания итогов Всероссийской переписи населения 2010 года на рабочей группе: том 1. Численность и размещение населения; том 2. Возрастно-половой состав и состояние в браке; том 3. Образование том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство; том 5. Источники средств к существованию; том 6. Число и состав домохозяйств; том 7. Экономическая активность населения | январь -«- -«- май июнь -«- -«- |
| Подготовка 1- 3 томов сборников официального издания итогов Всероссийской переписи населения 2010 года к изданию | ноябрь |
| Брошюры с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года по темам: ( Численность и размещение населения; ( Возрастно-половой состав и состояние в браке; ( Образование; ( Национальный состав и владение языками, гражданство; ( Источники средств к существованию; ( Число и состав домохозяйств; ( Экономическая активность населения; ( Жилищные условия населения | июль-декабрь |
| Издание Календаря на 2013 год с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года – интересные факты | декабрь |
| Информационное сопровождение и популяризация итогов Всероссийской переписи населения 2010 года: - направление в федеральные и региональные средства массовой информации информационных материалов об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года (пресс-релизы, пресс-киты и др. материалы); - тематический фильм; - организация и проведение викторины на тему Всероссийской переписи населения 2010 года; - популяризация итогов Всероссийской переписи населения в блогосфере; - тематические программы на федеральном и региональном радио; - тематические телевизионные передачи и сюжеты в новостных блоках; - производство радиороликов и их размещение | в течение года |
| 2013 год |
| Рассмотрение макетов сборников официального издания итогов Всероссийской переписи населения 2010 года на рабочей группе: том 8. Продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства; том 9. Жилищные условия населения; том 10. Рождаемость; том 11. Сводные итоги | январь -«- -«- -«- |
| Подготовка 4 - 11 томов сборников официального издания итогов Всероссийской переписи населения 2010 года к изданию | февраль- декабрь |
| Издание Атласа с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года и данными текущей статистики населения | июнь |
| Размещение интерактивных карт с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года на официальном сайте Росстата | июнь |
| Организация размещения на сайте Росстата неперсонифицированной базы данных Всероссийской переписи населения 2010 года для онлайн доступа к микроданным с применением средств защиты конфиденциальности первичной информации | ноябрь-декабрь |
| Информационное сопровождение и популяризация итогов Всероссийской переписи населения 2010 года: - направление в федеральные и региональные средства массовой информации информационных материалов об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года (пресс-релизы, пресс-киты и др. материалы); - Всероссийский конкурс СМИ на лучший материал об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года; - тематические программы на федеральном и региональном радио; - тематические телевизионные передачи и сюжеты в новостных блоках | в течение года |