## Этапы проведения Всероссийской переписи населения 2010 года

| Этапы | Мероприятия |
| --- | --- |
| Первый этап - 2007 г . – 13 октября 2010 г. | Подготовительный период |
| 2007 г. - 2009 г. | подготовка и проведение пробной переписи населения 2008 года и получение ее результатов |
| 2007 г. - 1 июля 2010 г. | разработка нормативных правовых актов |
| 2007 г. - 2010 г. | разработка Программы Всероссийской переписи населения 2010 года, Программы публикации итогов, методологии организации проведения и получения итогов переписи населения |
| Июль 2007 г . – апрель 2010 г. | проведение мероприятий, обеспечивающих полноту учета населения переписью и качество полученных итогов; составление списков домов в населенных пунктах и организационных планов проведения Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 2008 г. - 2010 г. | создание автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2010 года (включая создание территориальной выборки многоцелевого назначения) – далее АС ВПН 2010 |
| 2008 г. - сентябрь 2010 г. | тиражирование бланков переписных листов и другой документации; изготовление/приобретение средств материально-технического обеспечения, а также их доставка до переписных участков; организация обеспечения переписных участков помещениями, транспортными средствами и связью |
| 2008 г. - 2010 г. | проведение информационно-разъяснительной работы |
| февраль 2009г. | Всероссийское совещание статистиков по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года |
| июль - август 2009 г., апрель - 13 октября 2010 г. | обучение временных переписных работников |
| сентябрь - 13 октября 2010 г. | проведение предпереписной проверки списков домов, получение сведений от организаций о характеристиках домов, числе пустующих и нежилых помещений в домах, заполнение записных книжек, формирование портфелей переписчиков |
| Второй этап 14 октября – 14 декабря 2010 г. | Проведение Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 14 -25 октября 2010 г. | сбор сведений о населении |
| 26 октября – 14 декабря 2010г. | проведение контрольного обхода и сдача-приемка материалов переписи населения |
| Третий этап - декабрь 2010 г. - 2013 г. | Обработка полученных сведений, формирование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, их официальное опубликование и распространение |
| декабрь 2010 г. – апрель 2011 г. | подсчет предварительных итогов переписи населения и их опубликование |
| декабрь 2010 г – июнь 2011 г. | подготовка материалов переписи населения к автоматизированной обработке; обработка первичных материалов переписи населения |
| 2011 г. - 2013 г. | формирование и выверка базы данных переписи населения, получение итогов переписи населения на федеральном и региональном уровнях, создание территориальной выборки многоцелевого назначения, подготовка первичных и итоговых данных Всероссийской переписи населения 2010 года к архивному хранению |
| 2012 г. - 2013 г. | официальное опубликование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года и их распространение |
| 2011 г. - 2013 г. | информационное сопровождение и популяризация итогов Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 2013 г. | обеспечение Web-доступа к неперсонифицированной базе данных переписи населения для формирования дополнительных запросов пользователей с использованием специальных стандартных программных средств |